## خانواده
معاونت/حوزه | هدف کلی | هدف کمی | ابزار سنجش هدف کمی | وزن هدف کمی | برنامه | وزن برنامه | فعالیت | وزن فعالیت | واحد | شروع | پایان | نشانگر(شاخص) | پیش بینی میزان اعتبار | ستادی | محیطی
بهداشت | توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | افزایش میانگین درصد تکمیل پرسشنامه ASQ در کودکان زیر 5 سال از 59.5 درصد به 60% تاپایان 1402 | لیست غربالگری تکامل در سامانه سیب | 100 | مراقبت های ادغام یافته کودک سالم | 100 | اجرای نیازسنجی از شهرستان ها و چاپ و توزیع پرسشنامه های فیزیکی ASQ3 , SE | 20 | گروه جوانی جمعیت و سلامت خانواده | 1402/1/1 | 1402/12/29 | مکاتبه با ستاد شهرستان ها جهت توزیع پرسشنامه ها | 300 میلیون تومان | √
[7 empty] | برگزاری جلسات آموزش حضوری ASQ3 , SE کارکنان در سطح شهرستان ها | 30 |  | 1402/1/1 | 1402/12/29 | گزارش برگزاری جلسات آموزش حضوری ASQ3 , SE کارکنان در سطح شهرستان ها | − |  | √
[7 empty] | استخراج و تحلیل شاخص فصلی به تفکیک شهرستان ها | 50 |  | 1402/1/1 | 1402/12/29 | مکاتبه با ستاد شهرستان ها و ارسال گزارش شاخص های فصلی | − | √

## آمار
معاونت/حوزه | هدف کلی | هدف کمی | ابزار سنجش هدف کمی | میزان دستیابی تعیین شده هدف کمی | برنامه | وزن برنامه | فعالیت | وزن فعالیت | واحد | شروع | پایان | نشانگر(شاخص) | پیش بینی میزان اعتبار | ستادی | محیطی
معاونت بهداشت | توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | حفظ میزان ثبت اطلاعات جمعیت در پرونده الکترونیک سلامت سامانه سیب در 99/5 درصد | گزارش جمعیت ثبت نام شده ها در سامانه سیب | 100 | اصلاح، تکمیل و ثبت جمعیت در سامانه سیب | 100 | استخراج اطلاعات جمعیت ابتدای سال ، اعلام به واحدها و بایگانی جمعیت مراکز خدمات جامع سلامت | 30 | آمار | 1402/01/01 | 1402/03/31 | گزارش اطلاعات جمعیتی به تفکیک مراکز خدمات جامع سلامت |  | *
[7 empty] | بررسی و مطابقت مرگ های ثبت شده در سامانه ثبت و طبقه بندی علل مرگ با سامانه سیب | 40 |  | 1402/07/01 | 1402/12/29 | گزارش مطابقت مرگ های ثبت شده درسامانه ثبت مرگ سال 1401 با سامانه سیب |  | *
[7 empty] | تشکیل جلسات هماهنگی، آموزش کاربران سامانه سیب، تهیه راهنما و محتوای آموزشی | 30 |  | 1402/01/01 | 1402/12/29 | برگزاری 4جلسه هماهنگی -تهیه محتوای آموزشی ویژه کاربران سامانه سیب |  | *
100

## روان
معاونت/حوزه | هدف کلی | هدف کمی | ابزار سنجش هدف کمی | وزن هدف کمی | برنامه | وزن برنامه | فعالیت | وزن فعالیت | واحد | شروع | پایان | نشانگر(شاخص) | پیش بینی میزان اعتبار | ستادی | محیطی
بهداشت-سلامت روان | توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | افزایش درصد غربالگری اولیه مصرف دخانیات، مواد و الکل در جمعیت 15 الی 59 سال از 25 درصد به 50 درصد تا پایان 1402 | گزارش شاخص از طریق سامانه سیب | 100 | برنامه تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف مواد و الکل و دخانیات در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه | 100 | استخراج شاخص های مربوطه بر اساس غربالگری های اولیه مصرف دخانیات، مواد و الکل و دستیابی به هدف مورد نظر | 100 | سلامت روان | 1402/01/01 | 1402/12/29 | فرم های گزارش مرتبط با شاخص | 0 | * | *
بهداشت-سلامت روان |  | حفظ پوشش درصد غربالگری مثبت اولیه دخانیات، مواد و الکل در جمعیت تحت پوشش 15 تا 59 سال به میزان8.8 درصد تاپایان 1402 | گزارش شاخص از طریق سامانه سیب | 100 | برنامه تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف مواد و الکل و دخانیات در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه | 100 | استخراج شاخص های مربوطه بر اساس غربالگری های اولیه و مثبت مصرف دخانیات، مواد و الکل و دستیابی به هدف مورد نظر | 100 | سلامت روان | 1402/01/01 | 1402/12/29 | فرم های گزارش مرتبط با شاخص | 0 | * | *

## دهان و دندان
معاونت/حوزه | هدف کلی | هدف کمی | ابزار سنجش هدف کمی | وزن هدف کمی | برنامه | وزن برنامه | فعالیت | وزن فعالیت | واحد | شروع | پایان | نشانگر(شاخص) | پیش بینی میزان اعتبار | ستادی | محیطی
بهداشت | توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | ارتقاي شاخص DMFT كودكان 12 ساله از 40% به 41% تا پایان 1402 | گزارش سلامت دهان و دندان در سامانه سیب | 60 | برنامه کشوری ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی | 100 | ابلاغ برنامه عملیاتی مربوط به سال تحصیلی 1403 - 1402 | 10 | سلامت دهان و دندان | 1402/7/1 | 1402/12/30 | نامه ابلاغ برنامه عملياتي به همراه جدول مربوطه |  | ü
بهداشت | [6 empty] | تهیه برنامه عملیاتی هر دانشگاه / دانشکده مربوط به سال تحصیلی1403 - 1402 | 10 | سلامت دهان و دندان | 1402/7/1 | 1402/12/30 | نامه برنامه عملیاتی(جدول گانت+ فرم اکسل) |  | ü
بهداشت | [6 empty] | درخواست وارنیش فلوراید توسط دانشگاه / دانشکده ( نوبت اول- سال تحصیلی 1403-1402) | 10 | سلامت دهان و دندان | 1402/7/1 | 1402/12/30 | نامه درخواست وارنیش به تفکیک شهرستان های تابعه ( نوبت اول ) |  | ü
بهداشت | [6 empty] | تاًمین و توزیع وارنیش فلوراید( نوبت اول- سال تحصیلی 1403-1402) | 10 | سلامت دهان و دندان | 1402/7/1 | 1402/12/30 | نامه توزيع و تحويل وارنيش فلورايد ( نوبت اول ) |  | ü
بهداشت | [6 empty] | درخواست وارنیش فلوراید توسط دانشگاه / دانشکده ( نوبت دوم - سال تحصیلی 1403-1402) | 10 | سلامت دهان و دندان | 1402/7/1 | 1402/12/30 | نامه درخواست وارنیش به تفکیک شهرستان های تابعه ( نوبت دوم ) |  | ü
بهداشت | [6 empty] | تاًمین و توزیع وارنیش فلوراید ( نوبت دوم ) | 15 | سلامت دهان و دندان | 1402/7/1 | 1402/12/30 | نامه توزيع و تحويل وارنيش فلورايد ( نوبت دوم ) |  | ü
بهداشت | [6 empty] | انجام معاینات دهان و دندان و ثبت اطلاعات درسامانه مربوطه (نوبت اول سال تحصيلي1403 - 1402) | 5 | سلامت دهان و دندان | 1402/7/1 | 1402/12/30 | گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به علاوه نامه تاييديه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده |  | ü
بهداشت | [6 empty] | ارائه خدمت وارنيش فلورايدتراپي(نوبت دوم سال تحصيلي 1403 - 1402 ) | 6 | سلامت دهان و دندان | 1402/7/1 | 1402/12/30 | گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به علاوه نامه تاييديه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده(مطابق راهنمای بارگذاری مستندات در سامانه یک پارچه برنامه عملیاتی) |  | ü
بهداشت | [6 empty] | ارائه خدمت وارنيش فلورايدتراپي(نوبت اول سال تحصيلي1403 - 1402) | 6 | سلامت دهان و دندان | 1402/7/1 | 1402/12/30 | گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به علاوه نامه تاييديه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده(مطابق راهنمای بارگذاری مستندات در سامانه یک پارچه برنامه عملیاتی) |  | ü
بهداشت | [6 empty] | ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیلانت (گزارش سه ماهه اول ) | 5 | سلامت دهان و دندان | 1402/7/1 | 1402/12/30 | گزارش گرفته شده ازسامانه موجود( به تفکیک ترمیم و فیشور سیلانت ) به علاوه نامه تاييديه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده(مطابق راهنمای بارگذاری مستندات در سامانه یک پارچه برنامه عملیاتی) |  | ü
بهداشت | [6 empty] | ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیلانت (گزارش سه ماهه دوم ) | 5 | سلامت دهان و دندان | 1402/7/1 | 1402/12/30 | گزارش گرفته شده ازسامانه موجود( به تفکیک ترمیم و فیشور سیلانت ) به علاوه نامه تاييديه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده(مطابق راهنمای بارگذاری مستندات در سامانه یک پارچه برنامه عملیاتی) |  | ü
بهداشت | [6 empty] | ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیلانت (گزارش سه ماهه سوم ) | 4 | سلامت دهان و دندان | 1402/7/1 | 1402/12/30 | گزارش گرفته شده ازسامانه موجود( به تفکیک ترمیم و فیشور سیلانت ) به علاوه نامه تاييديه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده(مطابق راهنمای بارگذاری مستندات در سامانه یک پارچه برنامه عملیاتی) |  | ü
بهداشت | [6 empty] | ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیلانت (گزارش سه ماهه چهارم ) | 4 | سلامت دهان و دندان | 1402/7/1 | 1402/12/30 | گزارش گرفته شده ازسامانه موجود( به تفکیک ترمیم و فیشور سیلانت ) به علاوه نامه تاييديه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده(مطابق راهنمای بارگذاری مستندات در سامانه یک پارچه برنامه عملیاتی) |  | ü
بهداشت |  | ارتقاي شاخص dmftكودكان6 ساله | گزارش سلامت دهان و دندان در سامانه سیب | 40 | برنامه کشوری سلامت دهان و دندان کودکان زیر 6 سال | 100 | تعداد مسواک انگشتی تحویل شده به کودکان زیر 2 سال ( گزارش شش ماهه اول ) | 25 | سلامت دهان و دندان | 1402/7/1 | 1402/12/30 | گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به علاوه نامه تاييديه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده(مطابق راهنمای بارگذاری مستندات در سامانه یک پارچه برنامه عملیاتی) |  | ü
بهداشت | [6 empty] | تعداد مسواک انگشتی تحویل شده به کودکان زیر 2 سال( گزارش شش ماهه دوم ) | 25 | سلامت دهان و دندان | 1402/7/1 | 1402/12/30 | گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به علاوه نامه تاييديه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده(مطابق راهنمای بارگذاری مستندات در سامانه یک پارچه برنامه عملیاتی) |  | ü
بهداشت | [6 empty] | تعداد کودکان3 تا 5 سال که خدمت وارنیش فلوراید دریافت کرد ه اند (شش ماهه اول ) | 25 | سلامت دهان و دندان | 1402/7/1 | 1402/12/30 | گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به علاوه نامه تاييديه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده(مطابق راهنمای بارگذاری مستندات در سامانه یک پارچه برنامه عملیاتی) |  | ü
بهداشت | [6 empty] | تعداد کودکان3 تا 5 سال که خدمت وارنیش فلوراید دریافت کرد ه اند (شش ماهه دوم ) | 25 | سلامت دهان و دندان | 1402/7/1 | 1402/12/30 | گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به علاوه نامه تاييديه معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده(مطابق راهنمای بارگذاری مستندات در سامانه یک پارچه برنامه عملیاتی) |  | ü

## مدارس
معاونت/حوزه | هدف کلی | هدف کمی | ابزار سنجش هدف کمی | وزن هدف کمی | برنامه | وزن برنامه | فعالیت | وزن فعالیت | واحد | شروع | پایان | نشانگر(شاخص) | روش استخراج شاخص | پیش بینی میزان اعتبار | ستادی | محیطی
معاونت بهداشتی | توسعه مراقبتها و خدمات در نظام سلامت | حفظ شاخص "درصد گروههای هدف آموزش دیده" به میزان 85 % تا پایان سال تحصیلی 1402-1403. | فایل اکسل آموزش سلامت در مدارس | 40 | نهادینه سازی سبک زندگی سالم در نوجوانان | 100 | استخراج شاخص آموزش گروههای هدف در پایان هرسال تحصیلی | 30 | سلامت نوجوانان جوانان و مدارس | 1402/12/1 | 1402/12/29 | نمودار شاخص ها | تعداد افراد آموزش دیده تقسیم برتعداد کل گروه هدف(اکسل آماری) |  | *
[7 empty] | تشکیل جلسه هماهنگی با کارشناسان سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس شهرستانها و بررسی شاخص های آموزش گروههای هدف | 30 | سلامت نوجوانان جوانان و مدارس | 1402/12/1 | 1402/12/29 | صورتجلسه و گزارش پاور پوینت ارائه شده درجلسه | صورتجلسه تهیه شده |  | *
[7 empty] | تدوین برنامه عملیاتی جهت اجرای برنامه در طی سال تحصیلی جدیدبا توجه به شاخص های سال تحصیلی قبل | 20 | سلامت نوجوانان جوانان و مدارس | 1402/12/1 | 1402/12/29 | برنامه عملیاتی | فایل برنامه عملیاتی |  | *
[7 empty] | پایش و نظارت بر روند اجرای برنامه در ستاد شهرستانها و مراکز ،خانه های بهداشت و پایگاههای سلامت ارائه پس خوراند به واحد پایش شده | 20 | سلامت نوجوانان جوانان و مدارس | 1402/12/1 | 1402/12/29 | گزارش پایش | فایل گزارش پایش |  | *
|  | افزایش درصد دانش آموزان مراجعه کننده به سطح2 از56/6% به 60 % تا پایان سال تحصیلی 1403-1402 | فایل وورد نتایج معاینات پزشکی دانش آموزان نیازمند ارجاع و پیگیری | 60 | مراقبت سلامت سنین 5 تا 18 سال | 100 | استخراج شاخص پیگیری نتایج ارجاع دانش آموزان به سطح2 در پایان هرسال تحصیلی | 30 | سلامت نوجوانان جوانان و مدارس | 1402/12/1 | 1402/12/29 | نمودار شاخص ها | تعداد دانش آموزان مراجعه کننده به متخصص تقسیم بر تعداد دانش آموزان ارجاع شده به متخصص (فایل آماری) |  | *
[7 empty] | تشکیل جلسه هماهنگی با کارشناسان سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس شهرستانها و بررسی شاخص های پیگیری نتایج ارجاع دانش آموزان به سطح 2 | 30 | سلامت نوجوانان جوانان و مدارس | 1402/12/1 | 1402/12/29 | صورتجلسه و گزارش پاور پوینت ارائه شده درجلسه | صورتجلسه تهیه شده |  | *
[7 empty] | تدوین برنامه عملیاتی جهت اجرای برنامه در طی سال تحصیلی جدیدبا توجه به شاخص های سال تحصیلی قبل | 20 | سلامت نوجوانان جوانان و مدارس | 1402/12/1 | 1402/12/29 | برنامه عملیاتی | فایل برنامه عملیاتی |  | *
[7 empty] | پایش و نظارت بر روند اجرای برنامه در ستاد شهرستانها و مراکز ،خانه های بهداشت و پایگاههای سلامت | 20 | سلامت نوجوانان جوانان و مدارس | 1402/12/1 | 1402/12/29 | گزارش پایش | فایل گزارش پایش |  | *